附件1

虫媒及野生动物本底调查项目需求

一、项目目标

（一）虫媒本底调查：明确与马属动物疫病（如马梨形虫病、日本脑炎等）相关的蚊、虻、蠓、蜱等虫媒的分布、活动规律及病原携带情况，为疫病防控提供科学依据。

（二）野生动物本底调查：掌握无疫区内野生动物分布、种群动态、迁徙规律及疫病病原携带情况，评估其传播疫病风险。

二、总体要求

（一）中标单位需提交详细工作方案，包括时间安排、调查方法、采样点设置（分类）、人员配置等。

（二）组建服务于调查项目的团队，团队成员需具备野生动物生态学、昆虫学、兽医学等专业背景。

三、调查地点及频次

（一）虫媒调查区域

1.无疫区（从化区）：从化马场（场内≥6个采样位置，场外2公里内≥4个采样位置）。

2.保护区（清城、佛冈等8县区）：7个马场（每场≥4个采样位置）+18个易感动物养殖场（每场≥4个采样位置）。

3.单个采样点（即养殖场所）面积应≥400㎡，且需覆盖栏舍、沟渠、植被等代表性区域。

（二）野生动物调查区域

覆盖无疫区及保护区（白云、增城等9县区），选择动物类群代表性地点。上半年调查：从化区、白云区、花都区、黄埔区、增城区；下半年调查：从化区、清城区、佛冈县、龙门县、新丰县。（8 个保护区的调查在确保全覆盖的基础上，可根据实际情况进行调整）

（三）调查频次：2025年上下半年各1次，分别于6月15日、9月15日前完成。

四、采样与送检要求

（一）采样种类及数量

1.虫媒本底调查

（1）蚊类≥4种（100只/场/年，5只/样品）。

（2）蠓、虻类≥2种（各10只/场/年，5只/样品）。

（3）蜱类≥1种（10只/场/年，5只/样品）。

2.野生动物本底调查

（1）野鸟：保护区每点每次≥20只（迷鸟、留鸟、候鸟），无疫区（从化区）≥30只。

（2）蝙蝠：保护区每点每次≥10只（树栖、屋栖、洞栖），无疫区（从化区）≥20只。

（3）野猪：每次≥1头实体样本或环境样本5份。

（二）数据记录

需详细记录调查采样地点、物种活动规律及环境状况，样本来源清晰可溯。

（三）运输与鉴定

1.样品采集后10个工作日内送检，确保完整性；

2.需完成种类鉴定及分类。

五、报告提交要求

（一）阶段性报告

1.上半年（6月15日）、下半年（9月30日）前各提交一次工作总结，含调查数据、现场图片及问题分析。

2.年度分析报告（2025年10月15日前）：分析虫媒消长规律、分布地图、防控建议；野生动物迁徙路线、种群数量动态、空间分布格局等，并附专家评审意见。

（二）终审验收

项目完成后组织专家评审，修订后提交年度分析报告终稿至广州市动物卫生监督所。

六、其他说明

1.供应商须对本项目采购标的或服务内容进行完整响应，缺漏或部分响应视为无效。

2.被动调查：根据采购单位要求额外开展采样工作。

3.所有调查需科学规范，采样方法需具备可操作性与先进性。